## Zeitplan IPA
IPA Zeitplan
Firmenname: Antalis AG Projektverantwortliche: Chantal Fiedler | Legende |  |  |  |  | Soll:
Ist:
Meilensteine:
| Status: | Terminiert; In Bearbeitung; Erledigt
Aufgaben | Verantwortlich | Anfang | Ende | Hilfsspalte Planung | Stunden Soll | Stunden Ist | Status | Abweichungen | Hilfsspalte Soll/Ist |  |  | 09.03.2026 (Tag 1) |  |  |  | 10.03.2026 (Tag 2) |  |  |  | 12.03.2026 (Tag 3) |  |  |  | 13.03.2026 (Tag 4) |  |  |  | 16.03.2026 (Tag 5) |  |  |  | 17.03.2026 (Tag 6) |  |  |  | 19.03.2026 (Tag 7) |  |  |  | 20.03.2026 (Tag 8) |  |  |  | 23.03.2026 (Tag 9) |  |  |  | 24.03.2026 (Tag 10)
[10 empty] | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00 | 08:00 - 10:00 | 10:00 - 12:00 | 13:00 - 15:00 | 15:00 -17:00
Phase Informieren
Webshop Funktionen für Tutorials analysieren | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Erledigt | -0.25 | Soll |  |  | 0.5
[9 empty] | Ist |  |  | 0.25
Zielgruppendaten aus QlikSense anfordern | CFR, SCT | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Terminiert | -0.25 | Soll | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Ist | [5 empty] | 0.25
Meetings: Experten-Besuch 1 | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 0.75 | Terminiert | -0.25 | Soll | [5 empty] | 1
[9 empty] | Ist | [5 empty] | 0.75
Meetings: Experten-Besuch 2 | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [28 empty] | 1
Ist
Phase Planen
Dokumentation: Vorwort schreiben | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0.25 | Erledigt | -0.25 | Soll |  |  | 0.5
[9 empty] | Ist |  |  | 0.25
Projektorganisation: Zeitplan erstellen | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 4 | 4 | 5 | Erledigt | 1 | Soll | 4
[9 empty] | Ist | 5
Tutorial: Storyboard Tutorial 1 erstellen | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 1 | 1 | 1 | Erledigt | 0 | Soll |  |  | 1
[9 empty] | Ist |  |  | 1
Dokumentation: Aufgabenstellung einfügen | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | Erledigt | 0.25 | Soll |  |  |  | 0.5
[9 empty] | Ist |  |  |  | 1
Dokumentation: Ausgangslage beschreiben | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-09 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Erledigt | 0 | Soll |  |  |  | 0.75
[9 empty] | Ist |  |  |  | 0.75
Tutorial: Storyboard Tutorial 2 erstellen | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 1 | 1 | 1 | Terminiert | 0 | Soll |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Ist |  |  |  |  | 1
Dokumentation: Zielgruppenanalyse | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 1 | Terminiert | 0 | Soll | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
[9 empty] | Ist | [6 empty] | 0.5
Dokumentation: Storyboard | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-12 | 1 | 1 | 1 | Terminiert | 0 | Soll |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1
[9 empty] | Ist |  |  |  |  | 0.5
Newsletter: Aufbau und Struktur definieren | CFR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [9 empty] | 0.5
Ist
Dokumentation: Newsletter-Konzept beschreiben | CFR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 0.75 | 0.75 |  | Terminiert |  | Soll | [13 empty] | 0.75
Ist
Dokumentation: Umsetzung der Tutorials beschreiben | CFR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [14 empty] | 2
Ist
Dokumentation: Newsletter Umsetzung | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.25 | 1.25 |  | Terminiert |  | Soll | [18 empty] | 1.25
Ist
Dokumentation: Newsletter Umsetzung ergänzen | CFR | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1.25 | 1.25 |  | Terminiert |  | Soll | [22 empty] | 1.25
Ist
Dokumentation: Qualitätssicherung beschreiben | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [25 empty] | 2
Ist
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen Newsletter | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [26 empty] | 2
Ist
Dokumentation: Testverfahren beschreiben | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [27 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Testergebnisse dokumentieren | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [25 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Testergebnisse dokumentieren | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [28 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen YT | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [29 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Screenshots der finalen Ergebnisse einfügen Storyboard | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [29 empty] | 0.5
Ist
Phase Entscheiden
Zielgruppe definieren | CFR | 2026-03-10 | 1902-03-28 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Terminiert | 0 | Soll | [5 empty] | 0.5
[9 empty] | Ist | [5 empty] | 0.5
Tutorial: Storyboard überarbeiten | CFR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.75 | 0.75 |  | Terminiert |  | Soll | [9 empty] | 0.75
Ist
Meetings: Entwurf Storyboard präsentieren | CFR, CKL, SCT | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 0.75 | 0.75 |  | Terminiert |  | Soll | [17 empty] | 0.75
Ist
Meetings: Entwurf Newsletter präsentieren | CFR, CKL, SCT | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [20 empty] | 0.5
Ist
Phase Realisieren
Tutorial: Screen Recording Tutorial 1 | CFR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1.5 | 1.5 |  | Terminiert |  | Soll | [8 empty] | 1.5
Ist
Tutorial: Screen Recording Tutorial 2 | CFR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 1.5 | 1.5 |  | Terminiert |  | Soll | [8 empty] | 1.5
Ist
Tutorial: Video Schnitt Tutorial 1 | CFR | 2026-03-12 | 2026-03-12 | 3 | 3 |  | Terminiert |  | Soll | [10 empty] | 3
Ist
Tutorial: Video Schnitt Tutorial 2 | CFR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 3 | 3 |  | Terminiert |  | Soll | [12 empty] | 3
Ist
Tutorial: Sprechtext einfügen | CFR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1.25 | 1.25 |  | Terminiert |  | Soll | [15 empty] | 1.25
Ist
Tutorial: Video Intro & Outro erstellen | CFR | 2026-03-13 | 2026-03-13 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [15 empty] | 1
Ist
Tutorial: Sprechtext basierend auf Storyboards ausarbeiten | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | Terminiert | 0 | Soll | [6 empty] | 0.5
[9 empty] | Ist | [6 empty] | 0.5
Tutorial: Sprechtext per KI generiern lassen | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | Terminiert | 0 | Soll | [11 empty] | 0.75
Ist
Externe Kommunikation: Landingpages erstellen | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.5 | 1.5 |  | Terminiert |  | Soll | [16 empty] | 1.5
Ist
Externe Kommunikation: 1 Newsletter erstellen | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [17 empty] | 1 |  |  |  | 1
Ist
Externe Kommunikation: HQCODE erstellen | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [18 empty] | 0.75
Ist
Newsletter: Bilder erstellen - Bannerkonzept | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-16 | 1.25 | 1.25 |  | Terminiert |  | Soll | [19 empty] | 1.25
Ist
Externe Kommunikation: Formular erstellen | CFR | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [18 empty] | 1 |  |  |  | 1
Ist
Newsletter: Anpassung vornehmen | CFR | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 1.5 | 1.5 |  | Terminiert |  | Soll | [20 empty] | 1.5
Ist
Newsletter: newsletter 2 erstellen | CFR | 2026-03-17 | 2026-03-17 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [23 empty] | 2
Ist
Tutorial: Video auf YouTube hochladen (Entwurfsversion)+(finale Version) | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [31 empty] | 1
Ist
Tutorial: Videos Exportieren | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [27 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Fazit schreiben | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [32 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Überarbeitung | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [30 empty] | 2
Ist
Dokumentation: Umsetzung der Tutorials final beschreiben | CFR | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1.5 | 1.5 |  | Terminiert |  | Soll | [32 empty] | 1.5
Ist
Dokumentation: Newsletter Kampagne final beschreiben | CFR | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [32 empty] | 1
Ist
Anhänge vorbereiten (Screenshots, Links, Protokolle) | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [34 empty] | 1
Ist
Dokumentation: Quellenverzeichnis erstellen und prüfen | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [34 empty] | 1
Ist
IPA-Dokumentation exportieren und Abgabe vorbereiten | CFR | 2026-03-20 | 2026-03-20 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [34 empty] | 1
Ist
Phase Kontrollieren
Newsletter: Testversand Desktop / Mobile | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.25 | 0.25 |  | Terminiert |  | Soll | [24 empty] | 0.25
Ist
Newsletter: Links prüfen | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.25 | 0.25 |  | Terminiert |  | Soll | [24 empty] | 0.25
Ist
Formular / Landingpage testen | CFR | 2026-03-19 | 2026-03-19 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [25 empty] | 0.5
Ist
Dokumentation: IPA-Dokumentation auf Vollständigkeit prüfe | CFR | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [36 empty] | 2
Ist
Layout, Rechtschreibung und Formatierung korrigieren | CFR | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 2 | 2 |  | Terminiert |  | Soll | [36 empty] | 2
Ist
Phase Auswerten
Tägliches Statusmeeting mit CKL | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 2.5 | 2.5 | 0.75 | In Bearbeitung | -1.75 | Soll |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.25
[9 empty] | Ist |  |  |  | 0.25 |  |  |  | 0.5
Meetings: Sitzungsprotokolle erstellen und dokumentieren | CFR | 2026-03-10 | 2026-03-17 | 2 | 2 | 1 | Terminiert | -1 | Soll | [7 empty] | 1 | [14 empty] | 1
[9 empty] | Ist | [7 empty] | 1
Dateien final strukturieren (Projektordner) | CFR | 2026-03-23 | 2026-03-23 | 0.5 | 0.5 |  | Terminiert |  | Soll | [33 empty] | 0.5
Ist
Dokumentation: persönliche Reflexion / Erkenntnisse | CFR | 2026-03-24 | 2026-03-24 | 1 | 1 |  | Terminiert |  | Soll | [38 empty] | 0.5
Ist
Phase Auswerten
Führung des Arbeitsjournals | CFR | 2026-03-09 | 2026-03-24 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | In Bearbeitung | -6 | Soll |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 |  | 0.75 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0.75 |  |  | 0.75 |  |  | 0.75 | [5 empty] | 0.75 |  |  |  | 0.75
[9 empty] | Ist |  |  |  | 0.75 |  |  | 0.75
Summe: |  |  |  | 81.75 | 81.75 | 17 |  | -8.5
1